Prio eintragen.
1 - hoch
2 - mittel
3 - niedrig
## TODO
neues / TODO

	Definitionen: / "markiert" = Speisen, die in einem 'Warenkorb' liegen, aber noch nicht bestellt sind / "bestellt" = Speisen, die bereits bestellt wurden und daher nicht mehr bearbeitet verwerden können.		geringere Prio bedeuetet höhere Dringlichkeit
TODO-Gruppe	TODO	Datum	Prio	Status	Verantwortlicher	Projektabschnitt	Aufwand in Std.	Notizen
General	Git anlegen	20.11.2024	1	erledigt	Dennis Haaf		1
Doku	Docs schreiben	19.11.2024	2	offen	Alle	1
General	Folder für Docs und Projekt anlegen	18.11.2024	2	offen	Dennis Haaf	1
General	1. Schritte mit Blazor	24.11.2024	1	offen	Alle	1
Doku	Sprint Backlog	02.12.2024		offen		1
Doku	Soll-Zeiten	02.12.2024		offen		1
Doku	Gesamtplan	02.12.2024		offen		1
Doku	Soup/Ots	02.12.2024		offen		1
Doku	Sprintziele	02.12.2024		offen		1
Logik	Erstellung Datenbank		1	offen
GUI	Erstellung aller (Web-)Seiten		1	offen				1. Main Menu / 2. The Menu (alle Speisen, Beschreibung, Preis) / 3. Speise (Ansicht einer Speise mit mehr details) / 4. Warenkorb / 5. Login für Admin/Koch / 6. Ansicht für Koch
Logik	Auswahl und Speichern von markierten Speisen		3	offen				Erweiterung der Seite The Menu um Selections + Anzahl Möglichkeit
Logik	Bearbeiten von markierten Speisen			offen				Anpassen der Bestellung (Anz., Notizen…)
Logik	Berechnung der Speisekosten			offen
GUI	Anzeige aller bestellten Speisen			offen				(Admin/Koch view. Nur möglich nach Login)
Logik	Absenden der Bestellung			offen				Sendenbutton + Logistische Informationen sammeln (Tisch, Name…)
Logik	Befüllen der Datenbank mit den Speisen		2	offen
Logik	Rechnungserstellung (PDF)			offen				Sauberer PDF Export

## Team
Name	Rolle
Hans Bloching	Depp1
Vincent Knapp	Leader
Dennis Haaf	-
René Weber	Depp2
Alle

## TODO-Gruppen
Gruppe
GUI
Logik
Doku
General