## Slide 1: Sprint-Backlog
Review R2

## Slide 2: INHALTSVERZEICHNIS
Gesamtplan für das Projekt
Tätigkeiten des vergangenen Zeitraums
Produktzwischenstand
Detailplanung
Ausblick auf den folgenden Sprint
Software-Tools
SOUPs/OTS

## Slide 3: 1. Gesamtplan für das Projekt
Sprint 1:
Grundstruktur der Webanwendung.
Organisation der Arbeitslast und des Zeitmanagement.
Sprint 2:
Erweiterte Logik implementieren.
Schnittstelle zwischen Kunden und Küche.

## Slide 4: 1. Gesamtplan für das Projekt
Sprint 3:
Layout/Design überarbeiten.
Anbindung API.
(evtl. Küchenansicht optimieren).
Sprint übergreifend:
Dokumentation.
Behebung von Fehlern.

## Slide 5: 2. Tätigkeiten des vergangenen Zeitraums
Fortlaufende Dokumentation.
Implementierung der Küchenansicht.
Anpassung von Speisen im Warenkorb.
Automatische Kalkulation der Kosten.
Absenden der Bestellung für spezifische Tischnummer.
Abschluss Warenkorb.
5

## Slide 6: 3. Produktzwischenstand

## Slide 7: 3. Produktzwischenstand
Login für Küchen-Mitarbeiter + Küchen-Ansicht

## Slide 8: 3. Produktzwischenstand
“klassische” Probleme

## Slide 9: 3. Produktzwischenstand

## Slide 10: 4. Detailplanung – Sprint 2
Summe 42
Aufgabe | Zuständigkeit | Aufwand geschätzt | Aufwand tatsächlich | Status
Dokumentation + Projekt Management + Architekturdokument | Alle | 16 | 14 | Erledigt
Implementierung der Küchenansicht | Hans Bloching Vincent Knapp René Weber | 5 | 7 | Erledigt
Logik: Anpassen von Speisen im Warenkorb | Vincent Knapp René Weber | 4 | 4 | Erledigt
Logik: Automatische Kalkulation der Kosten | Vincent Knapp | 6 | 6 | Erledigt
Logik: Absenden der Bestellung für spezifische Tischnummer | Vincent Knapp Dennis Haaf | 5 | 5 | Erledigt
Abschluss Warenkorb | Hans Bloching Vincent Knapp René Weber | 6 | 6 | Erledigt

## Slide 11: 4. Detailplanung – Sprint 3
Summe 42
Aufgabe | Zuständigkeit | Aufwand geschätzt | Status
Dokumentation & Organisation | Alle | 10 | In Arbeit
Layout / Design | Hans Bloching René Weber | 9 | offen
Hosting | Dennis Haaf | 8 | offen
Anbindung API | Dennis Haaf | 4 | offen
Anpassen Felder für API Erweiterung | Vincent Knapp | 3 | offen
Küchenansicht optimieren Grouping per table Grouping per article Switchen zwischen diesen Ansichten | Vincent Knapp | 8 | offen

## Slide 12: 4. Detailplanung
Dokumentation + Organisation | Geprüft und freigegeben.
Layout / Design | Intuitiv bedienbar optisch ansprechend
Hosting | Bereitgestellt auf Server Erreichbar (mind.) aus gleichem Netzwerk
Anbindung API | Daten können von API abgerufen werden
Felder (API Erweiterung) | Daten aus API werden angezeigt
Optimierung Küchenansicht | Wechseln zwischen Ansichten Gruppierung ist möglich
Abnahmekriterien

## Slide 13: 5. Ausblick auf den folgenden Sprint
Layout/Design überarbeiten.
Anbindung API.
(evtl. Küchenansicht optimieren).
Hosting

## Slide 14: 6. Software-Tools
Programmiersprache:
  C#
Framework:
  Blazor
IDE:
  Visual Studio
Datenbank:
  SQLite
Weitere Tools:
  Git (Versionierung)
  Docker (Deployment)

## Slide 15: 7. SOUPs/OTS
Eingesetzte SOUPs:
  Docker-Container für Hosting der Anwendung
Bibliotheken:
  [z. B. Newtonsoft.Json]
Eingesetzte OTS:
  .NET 5.0 Framework
SQLite-Datenbank
Visual Studio IDE
Maßnahmen zur Validierung und Sicherstellung:
  Security-Scans, regelmäßige Updates

## Slide 16: Vielen Dank für Ihre / Eure Aufmerksamkeit!