## Slide 1: Sprint-Backlog
Review R2

## Slide 2: INHALTSVERZEICHNIS
Gesamtplan für das Projekt
Tätigkeiten des vergangenen Zeitraums
Produktzwischenstand
Detailplanung
Ausblick auf den folgenden Sprint
Software-Tools
SOUPs/OTS

## Slide 3: 1. Gesamtplan für das Projekt
Sprint 1:
Grundstruktur der Webanwendung.
Organisation der Arbeitslast und des Zeitmanagement.
Sprint 2:
Erweiterte Logik implementieren.
Schnittstelle zwischen Kunden und Küche.

## Slide 4: 1. Gesamtplan für das Projekt
Sprint 3:
Layout/Design überarbeiten.
Sprint übergreifend:
Dokumentation.
Behebung von Fehlern.

## Slide 5: 2. Tätigkeiten des vergangenen Zeitraums
Fortlaufende Dokumentation.
Implementierung der Küchenansicht.
Anpassung von Speisen im Warenkorb.
Automatische Kalkulation der Kosten.
Absenden der Bestellung für spezifische Tischnummer.
Abschluss Warenkorb.
5

## Slide 6: 3. Produktzwischenstand

## Slide 7: 3. Produktzwischenstand

## Slide 10: 3. Produktzwischenstand

## Slide 11: 4. Detailplanung ??
Summe 42
Aufgabe | Zuständigkeit | Aufwand geschätzt | Aufwand tatsächlich | Status
Dokumentation + Projekt Management + Architekturdokument | Alle | 16 | 14 | Erledigt
Implementierung der Küchenansicht | Hans Bloching Vincent Knapp René Weber | 5 | 7 | Erledigt
Logik: Anpassen von Speisen im Warenkorb | Vincent Knapp René Weber | 4 | 4 | Erledigt
Logik: Automatische Kalkulation der Kosten | Vincent Knapp | 6 | 6 | Erledigt
Logik: Absenden der Bestellung für spezifische Tischnummer | Vincent Knapp Dennis Haaf | 5 | 5 | Erledigt
Abschluss Warenkorb | Hans Bloching Vincent Knapp René Weber | 6 | 6 | Erledigt

## Slide 12: 4. Detailplanung
Dokumentation + Organisation | Geprüft und freigegeben.
Website “Menu-Karte” erstellen | Alle Speisen sind sichtbar und auswählbar. Website läd dynamisch auf basis der Speisenanzahl.
Datenbank “Menu-Karte” | Entspricht der 3. Normalform. Beinhaltet alle notwendigen Felder + diese sind richtig konfiguriert.
Einführung in Blazor und C# Coding | Alle Team-Mitglieder können grundlegende VS benutzen Alle Team-Mitglieder sind in der Lage mit Bazor die Website zu entwickeln
Website “Warenkorb” | Alle selektierten Speisen werden angezeigt. Anzahl kann verändert werden. Speisen können wieder entfernt werden.
Datenbank “Warenkorb” | Entspricht der 3. Normalform. Beinhaltet alle notwendigen Felder + diese sind richtig konfiguriert.
Abnahmekriterien

## Slide 13: 5. Ausblick auf den folgenden Sprint ??
Warenkorb Erstellung abschließen
Logik “Anpassen von Speisen im Warenkorb”
Logik “Autom. Kalkulation der Kosten”
Logik zum Absenden der Bestellung

## Slide 14: 6. Software-Tools
Programmiersprache:
  C#
Framework:
  Blazor
IDE:
  Visual Studio
Datenbank:
  SQLite
Weitere Tools:
  Git (Versionierung)
  Docker (Deployment)

## Slide 15: 7. SOUPs/OTS
Eingesetzte SOUPs:
  Docker-Container für Hosting der Anwendung
Bibliotheken:
  [z. B. Newtonsoft.Json]
Eingesetzte OTS:
  .NET 5.0 Framework
SQLite-Datenbank
Visual Studio IDE
Maßnahmen zur Validierung und Sicherstellung:
  Security-Scans, regelmäßige Updates

## Slide 17: 4. Detailplanung (IST)
Aufgabe | Zuständigkeit | Aufwand | Status
Dokumentation + Project Managment | Alle | 14 (6h Vorbereitung des Sprint) | Erledigt
Erstellen Mockups u. Wireframes | Vincent Knapp | 2 | Erledigt
Website “Menu-Karte” erstellen | Dennis Haaf Vincent Knapp | 8 | Erledigt
Datenbank “Menu-Karte” | Vincent Knapp Hans Bloching Rene Weber | 1,5 | Erledigt
Einführung in Blazor und C# Coding | Alle | 4 | Erledigt
Website “Warenkorb” | Hans Bloching Rene Weber | 4 | In Arbeit
Datenbank “Warenkorb/Bestellungen” | Hans Bloching Rene Weber | 0,5 | In Arbeit
34