Prio eintragen.
1 - hoch
2 - mittel
3 - niedrig
## TODO
neues / TODO

	Definitionen: / "markiert" = Speisen, die in einem 'Warenkorb' liegen, aber noch nicht bestellt sind / "bestellt" = Speisen, die bereits bestellt wurden und daher nicht mehr bearbeitet verwerden können.		geringere Prio bedeuetet höhere Dringlichkeit
TODO-Gruppe	TODO	Datum	Prio	Status	Verantwortlicher	Projektabschnitt	Aufwand in Std.	Notizen
General	Git anlegen	20.11.2024	1	erledigt	Dennis Haaf		1
Doku	Docs schreiben	19.11.2024	2	offen	Alle	1
General	Folder für Docs und Projekt anlegen	18.11.2024	2	offen	Dennis Haaf	1
General	1. Schritte mit Blazor	24.11.2024	1	offen	Alle	1
Doku	Sprint Backlog	02.12.2024		offen		1
Doku	Soll-Zeiten	02.12.2024		offen		1
Doku	Gesamtplan	02.12.2024		offen		1
Doku	Soup/Ots	02.12.2024		offen		1
Doku	Sprintziele	02.12.2024		offen		1
Logik	Erstellung Datenbank		1	offen
GUI	Erstellung aller (Web-)Seiten		1	offen				1. Main Menu / 2. The Menu (alle Speisen, Beschreibung, Preis) / 3. Speise (Ansicht einer Speise mit mehr details) / 4. Warenkorb / 5. Login für Admin/Koch / 6. Ansicht für Koch
Logik	Auswahl und Speichern von markierten Speisen		3	offen				Erweiterung der Seite The Menu um Selections + Anzahl Möglichkeit
Logik	Bearbeiten von markierten Speisen			offen				Anpassen der Bestellung (Anz., Notizen…)
Logik	Berechnung der Speisekosten			offen
GUI	Anzeige aller bestellten Speisen			offen
Logik	Absenden der Bestellung			offen
Logik	Befüllen der Datenbank mit den Speisen		2	offen
Logik	Rechnungserstellung (PDF)

## Team
Name	Rolle
Hans Bloching	Depp1
Vincent Knapp	Leader
Dennis Haaf	-
René Weber	Depp2
Alle

## TODO-Gruppen
Gruppe
GUI
Logik
Doku
General