## Slide 1: Sprint-Backlog
Review R2

## Slide 2: INHALTSVERZEICHNIS
Gesamtplan für das Projekt
Tätigkeiten des vergangenen Zeitraums
Produktzwischenstand
Detailplanung
Ausblick auf den folgenden Sprint
Software-Tools
SOUPs/OTS

## Slide 3: 1. Gesamtplan für das Projekt

## Slide 4: 2. Tätigkeiten des vergangenen Zeitraums
Erstellung:
  eines Dokuments mit unserer Projektidee mit den Core-Featuren
  einer Liste mit ToDos und deren Priorisierung
  von Software teilen
  einer Datenbank
  des Produkt Backlogs
  des Sprint-Backlogs
Anlegen des Projekts und Ordner für die Dokumentation in GitHub

## Slide 5: 4. Detailplanung
Aufgabe | Zuständigkeit | Aufwand | Status
Dokumentation + Project Managment | Alle | 18 (6h Vorbereitung des Sprint) | Erledigt
Erstellen Mockups u. Wireframes | Vincent Knapp | 2 | Erledigt
Website “Menu-Karte” erstellen | Dennis Haaf Vincent Knapp | 8 | Erledigt
Datenbank “Menu-Karte” | Vincent Knapp Hans Bloching Rene Weber | 1,5 | Erledigt
Einführung in Blazor und C# Coding | Alle | 4 | Erledigt
Website “Warenkorb” | Hans Bloching Rene Weber | 12 | In Arbeit
Datenbank “Warenkorb/Bestellungen” | Hans Bloching Rene Weber | 3 | In Arbeit
48,5

## Slide 6: 4. Detailplanung
46

## Slide 7: 4. Detailplanung
Dokumentation + Organisation | Geprüft und freigegeben.
Website “Menu-Karte” erstellen | Alle Speisen sind sichtbar und auswählbar. Website läd dynamisch auf basis der Speisenanzahl.
Datenbank “Menu-Karte” | Entspricht der 3. Normalform. Beinhaltet alle notwendigen Felder + diese sind richtig konfiguriert.
Einführung in Blazor und C# Coding | Alle Team-Mitglieder können grundlegende VS benutzen Alle Team-Mitglieder sind in der Lage mit Bazor die Website zu entwickeln
Website “Warenkorb” | Alle selektierten Speisen werden angezeigt. Anzahl kann verändert werden. Speisen können wieder entfernt werden.
Datenbank “Warenkorb” | Entspricht der 3. Normalform. Beinhaltet alle notwendigen Felder + diese sind richtig konfiguriert.
Abnahmekriterien

## Slide 8: 4. Detailplanung
Risiken und Abhängigkeiten:
Risiko | Auswirkung | Lösung
Unerfahrenheit mit Tools | Erhöhter Schulungsaufwand | Schulung frühzeitig ansetzen
Verbindung der DB zu Frontend komplexer als erwartet | Backend kann erst später angebunden werden | Prototypen notwendig Mit Demo-Daten (xml) arbeiten
Fehlendes Nutzerfeedback | Scheuklappen-Effekt | Externes Feedback holen
Änderungen an Anforderungen | Anpassung des Projektablaufs | Regelmäßige Absprache mit Stakeholdern

## Slide 9: 5. Ausblick auf den folgenden Sprint
Warenkorb Erstellung abschließen
Logik “Anpassen von Speisen im Warenkorb”
Logik “Autom. Kalkulation der Kosten”
Logik zum Absenden der Bestellung

## Slide 10: 6. Software-Tools
Programmiersprache:
  C#
Framework:
  Blazor
IDE:
  Visual Studio
Datenbank:
  SQLite
Weitere Tools:
  Git (Versionierung)
  Docker (Deployment)

## Slide 11: 7. SOUPs/OTS
Eingesetzte SOUPs:
  Docker-Container für Hosting der Anwendung
Bibliotheken:
  [z. B. Newtonsoft.Json]
Eingesetzte OTS:
  .NET 5.0 Framework
SQLite-Datenbank
Visual Studio IDE
Maßnahmen zur Validierung und Sicherstellung:
  Security-Scans, regelmäßige Updates

## Slide 13: 4. Detailplanung (IST)
Aufgabe | Zuständigkeit | Aufwand | Status
Dokumentation + Project Managment | Alle | 14 (6h Vorbereitung des Sprint) | Erledigt
Erstellen Mockups u. Wireframes | Vincent Knapp | 2 | Erledigt
Website “Menu-Karte” erstellen | Dennis Haaf Vincent Knapp | 8 | Erledigt
Datenbank “Menu-Karte” | Vincent Knapp Hans Bloching Rene Weber | 1,5 | Erledigt
Einführung in Blazor und C# Coding | Alle | 4 | Erledigt
Website “Warenkorb” | Hans Bloching Rene Weber | 4 | In Arbeit
Datenbank “Warenkorb/Bestellungen” | Hans Bloching Rene Weber | 0,5 | In Arbeit
34