## Slide 1: Sprint-Backlog
Review R3

## Slide 2: INHALTSVERZEICHNIS
Produktvorstellung
  Xx
  Xx
Sprint 3
Retrospektive
  Stunden
  Bewertung

## Slide 3: 1. Produktvorstellung

## Slide 4: 2. Sprint 3
Aufgabe | Zuständigkeit | Aufwand geschätzt | Aufwand tatsächlich | Status
Dokumentation & Organisation | Alle | 10 | 12 | Erledigt
Layout / Design | Hans Bloching René Weber | 9 | 12 | Erledigt
Hosting | Dennis Haaf | 8 | 7 | Nicht umgesetzt
Anbindung API | Dennis Haaf | 7 | 6 | Erledigt
Anpassen Felder für API Erweiterung | Vincent Knapp | 3 | 2 | Erledigt
Küchenansicht optimieren Grouping per table Grouping per article Switchen zwischen diesen Ansichten | Vincent Knapp | 8 | 10 | Erledigt

## Slide 5: 3. Retrospektive
1. Stunden
Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 | 
Geschätzt | Tatsächlich | Geschätzt | Tatsächlich | Geschätzt | Tatsächlich
18 | 14 | 16 | 14 | 10 | 12
2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12
8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7
1,5 | 1,5 | 6 | 5 | 7 | 6
4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2
12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10
3 | 0,5 |  |  |  | 
48,5 | 34 | 42 | 42 | 45 | 49
Gesamt

## Slide 6: 3. Retrospektive
1. Stunden
Total | 
Geschätzt | Tatsächlich
135,5 | 125
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Soll | 48.5 | 42 | 45
Ist | 34 | 42 | 49

## Slide 7: 3. Retrospektive
2. Bewertung
Aufgaben vorgenommen | 17
Aufgaben erledigt | 15
Nicht absolvierte Tasks
Hosting
API Erweiterung (Website + DB)

## Slide 8: 3. Retrospektive
2. Bewertung
Hürden
Krankenstand
Erweiterung von Komponenten in neuen Sprints
Unerwartete Anforderung

## Slide 12: 2. Tätigkeiten des vergangenen Zeitraums
Fortlaufende Dokumentation.
Implementierung der Küchenansicht.
Anpassung von Speisen im Warenkorb.
Automatische Kalkulation der Kosten.
Absenden der Bestellung mit spezifische Tischnummer.
Abschluss Warenkorb.
12

## Slide 13: 3. Produktzwischenstand
Ansicht Warenkorb + Absenden der Bestellung
Notes: Vorname und Nachname wurde entfernt

## Slide 14: 3. Produktzwischenstand
“klassische” Probleme

## Slide 15: 3. Produktzwischenstand
Login für Küchen-Mitarbeiter +
Küchen-Ansicht

## Slide 16: 3. Produktzwischenstand
Logo-Design Überarbeitung

## Slide 17: 4. Detailplanung – Sprint 2
Summe 42
Aufgabe | Zuständigkeit | Aufwand geschätzt | Aufwand tatsächlich | Status
Dokumentation + Projekt Management + Architekturdokument | Alle | 16 | 14 | Erledigt
Implementierung der Küchenansicht | Hans Bloching Vincent Knapp René Weber | 5 | 7 | Erledigt
Logik: Anpassen von Speisen im Warenkorb | Vincent Knapp René Weber | 4 | 4 | Erledigt
Logik: Automatische Kalkulation der Kosten | Vincent Knapp | 6 | 5 | Erledigt
Logik: Absenden der Bestellung für spezifische Tischnummer | Vincent Knapp Dennis Haaf | 5 | 7 | Erledigt
Abschluss Warenkorb | Hans Bloching Vincent Knapp René Weber | 6 | 5 | Erledigt

## Slide 18: 4. Detailplanung – Sprint 3
Summe 45
Aufgabe | Zuständigkeit | Aufwand geschätzt | Status
Dokumentation & Organisation | Alle | 10 | In Arbeit
Layout / Design | Hans Bloching René Weber | 9 | In Arbeit
Hosting | Dennis Haaf | 8 | offen
Anbindung API | Dennis Haaf | 7 | offen
Anpassen Felder für API Erweiterung | Vincent Knapp | 3 | offen
Küchenansicht optimieren Grouping per table Grouping per article Switchen zwischen diesen Ansichten | Vincent Knapp | 8 | offen

## Slide 19: 4. Detailplanung
Dokumentation + Organisation | Geprüft und freigegeben.
Layout / Design | Einheitliches Design. Farbabstimmung (Hoher Kontrast wenn nötig).
Hosting | Bereitgestellt auf Server. Erreichbar (mind.) aus gleichem Netzwerk.
Anbindung API | Daten können von API abgerufen werden. Daten können gespeichert werden.
Felder (API Erweiterung) | Daten aus API werden dem Kunden angezeigt.
Optimierung Küchenansicht | Wechseln zwischen Ansichten. Gruppierung ist möglich.
Abnahmekriterien

## Slide 20: 5. Ausblick auf den folgenden Sprint
Layout/Design überarbeiten.
Anbindung API.
Hosting.
Küchenansicht optimieren.

## Slide 21: 6. Software-Tools
Programmiersprache:
  C#
Framework:
  Blazor
IDE:
  Visual Studio
Datenbank:
  SQLite
Weitere Tools:
  Git (Versionierung)
  Docker (Deployment)
  Nutritionix Api

## Slide 22: 7. SOUPs/OTS
Eingesetzte SOUPs:
  Docker-Container für Hosting der Anwendung
  Nutritionix Api
Bibliotheken:
  [z. B. Newtonsoft.Json]
Eingesetzte OTS:
  .NET 5.0 Framework
SQLite-Datenbank
Visual Studio IDE
Maßnahmen zur Validierung und Sicherstellung:
  Security-Scans, regelmäßige Updates

## Slide 23: Vielen Dank für Ihre / Eure Aufmerksamkeit!