## Tabelle1
Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  |  | Total
Geschätzt | Tatsächlich | Geschätzt | Tatsächlich | Geschätzt | Tatsächlich |  | Geschätzt | Tatsächlich
18 | 14 | 16 | 14 | 10 | 12 |  | 135.5 | 125
2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12
8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7
1.5 | 1.5 | 6 | 5 | 7 | 6
4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2
12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 10
3 | 0.5
48.5 | 34 | 42 | 42 | 45 | 49
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 |  |  | Soll | Ist
Soll | 48.5 | 42 | 45 |  | Sprint 1 | 48.5 | 34
Ist | 34 | 42 | 49 |  | Sprint 2 | 42 | 42
[5 empty] | Sprint 3 | 45 | 49

## Tabelle2
Aufgabe | Aufwand | Aufwand | Status
Dokumentation + Project Managment | 18 | 14 | Erledigt | Dokumentation | 1 | t
Erstellen Mockups u. Wireframes | 2 | 2 | Erledigt | Mockups | 2 | t
Website “Menu-Karte” erstellen | 8 | 8 | Erledigt | menu karte | 3 | t
Datenbank “Menu-Karte” | 1.5 | 1.5 | Erledigt | Db menu karte | 4 | t
Einführung in Blazor und C# Coding | 4 | 4 | Erledigt | einführung c# | 5 | t
Website “Warenkorb” | 12 | 4 | In Arbeit | Warenkorb | 6 | t
Datenbank “Warenkorb/Bestellungen” | 3 | 0.5 | In Arbeit | db Warenkorb | 7 | t
Dokumentation + Projekt Management + Architekturdokument | 16 | 14 | Erledigt | Küchenansicht | 8 | t
Implementierung der Küchenansicht | 5 | 7 | Erledigt | logik warenkorb | 9 | t
Logik: Anpassen von Speisen im Warenkorb | 4 | 4 | Erledigt | logik kalk kost | 10 | t
Logik: Automatische Kalkulation der Kosten | 6 | 5 | Erledigt | logik Absenden | 11 | t
Logik: Absenden der Bestellung für spezifische Tischnummer | 5 | 7 | Erledigt | Abschluss warenkorb | 12 | t
Abschluss Warenkorb | 6 | 5 | Erledigt
|  |  |  | Layout | 13 | t | 13
|  |  |  | Hosting | 14 | x
Dokumentation & Organisation | 10 | 12 | In Arbeit | Api | 15 | x
Layout / Design | 9 | 12 | In Arbeit | API erweiterung | 16 | x
Hosting | 8 | 7 | offen | Küchenansicht optimierung | 17 | t | 14
Anbindung API | 7 | 6 | offen
Anpassen Felder für API Erweiterung | 3 | 2 | offen
Küchenansicht optimieren | 8 | 10 | offen